**Краевое государственное АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО образования**

 **«Красноярский КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования»**

П Р И К А З

Об утверждении дорожной карты

проекта адресной методической помощи (500+)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В целях реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся (далее – Проект), на основании приказа министерства образования Красноярского края (далее – Министерство)
от 03.03.2021 № 106-11-05, п. 3.5 Устава краевого государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить региональную дорожную карту проекта адресной методической помощи (500+) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор Е. А Чиганова

Карпюк Марина Андреевна, 8(391)206-99-19, доб. 127

Приложение

к приказу КК ИПК

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Региональная дорожная карта проекта адресной методической помощи (500+)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **дата** | **Событие, мероприятие** | **Описание** | **Региональный показатель реализации** |
|  | 22.01.2021 | Назначение регионального координатора проекта(реализовано). | Региональный координатор назначен, данные регионального координатора направлены федеральному координатору. | Региональный координатор назначен. |
|  | 27.01.2020 | Отбор ОО-участниц проекта и муниципальных координаторов (реализовано). | ОО и координаторы отобраны. Данные об отобранных школах и координаторах проекта размещены в системе ФИС ОКО. | Муниципальный координатор назначен; ОО отобраны. |
|  | 28.01-15.02.2021 | Анкетирование ОО проекта для РПШ (реализовано). | Осуществлено анкетирование ОО проекта. | Доля ОО, прошедших анкетирование. |
|  | 29.01.202108.02.202111.02.202126.02.2021 | Установочные вебинары с муниципальными координаторами, кураторами, ОО проекта (реализовано).  | С участниками проекта проведены установочные вебинары по вопросу запуска проекта, рассмотрены цели, задачи проекта, его основные этапы.  | - |
|  | 15.02.2021 | Назначение кураторов проекта (реализовано). | Кураторы назначены в отобранные ОО, данные кураторов отражены в системе ФИС ОКО. | Доля ОО проекта, в которые назначены кураторы. |
| **№ п/п** | **дата** | **Событие, мероприятие** | **Описание** | **Региональный показатель реализации** |
|  | 1) 30.03.2021 | Совещания регионального координатора с муниципальными координаторами и кураторами по вопросам реализации проекта | Работа с затруднениями и вопросами, возникающими при осуществлении взаимодействия муниципальных координаторов и кураторов с ОО в рамках реализации проекта: | - |
| 1) верификация РПШ и активации направлений ИС МЭДК согласно рисковым факторам; |
| 2) 13.04.2021 | 2) разработка концептуальных документов; |
| 3) 27.04.2021 | 3) разработка и размещение документов в ИС МЭДК; |
| 4) 11.05.2021 | 4) доработка документов, предоставление данных в ИС МЭДК для первого мониторинга наступления позитивных изменений; |
| 5) 07.06.2021 | 5) анализ результатов мониторинга 1 этапа, проектирование необходимых мероприятий на основе результатов мониторинга; |
| 6) 02.07.2021 | 6) анализ результатов экспертизы документов школ и проектирование (при необходимости) мероприятий по доработке документов школ; |
| 7) 14.09.2021 | 7) анализ результатов реализации дорожных карт ОО и необходимости их корректировки; |
| 8) 05.11.2021 | 8) анализ результатов мониторинга 2 этапа, проектирование необходимых мероприятий на основе результатов мониторинга; |
| 9) 19.11.2021 | 9) анализ результатов экспертизы документов школ и проектирование (при необходимости) мероприятий по доработке документов школ. |
|  | 15.03.2021-15.04.2021  | Первичное посещение кураторами ОО, верификация РПШ, выбор направлений работы | Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в ИС МЭДК соответствующие отметки.  | Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК |
| **№ п/п** | **дата** | **Событие, мероприятие** | **Описание** | **Региональный показатель реализации** |
|  | Март-май 2021 | Участие ОО в вебинарах, проведенных ФГБУ ФИОКО, по методическим запросам ОО. | ОО проекта принимают участие в методических вебинарах, организованных ФГБУ ФИОКО. | - |
|  | 19.04-23.04.202117.05-21.05.202114.06-18.06.202116.08-20.08.202120.09-24.09.202118.10-22.10.202115.11-19.11.202113.12-17.12.2021 | Методические семинары для кураторов, ОО проекта | Проведение методических семинаров для кураторов, ОО по факторам риска, приводящих к низким образовательным результатам: разработка стратегий, предъявление успешных практик школ региона по минимизации факторов риска согласно перечню факторов РПШ, позволяющих повышать образовательные результаты и совершенствовать образовательную среду школы. | - |
|  | 30.04.2021  | Размещение концептуальных документов ОО проекта | ОО разместили концептуальные документы: концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК. | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором. |
| **№ п/п** | **дата** | **Событие, мероприятие** | **Описание** | **Региональный показатель реализации** |
|  | Апрель 2021Июнь 2021Сентябрь 2021Декабрь 2021 | Информационно-методический семинар с муниципальными координаторами по работе со ШНОР | Проведение семинаров с муниципальными координаторами по вопросам реализации мероприятий со ШНОР в рамках реализации региональной программы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020–2022 годы. | Доля муниципальных координаторов проекта, принявших участие в семинаре. |
|  | 30.05.2021  | Мониторинг 1 этап  | ОО разместили данные для первого мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК. | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором  |
|  | 21.06.2021 | Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт  | Результаты реализации дорожных карт региональных мероприятий по проекту направлены федеральному координатору. | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты  |
|  | Июль 2021 | Экспертиза документов проекта | Анализ результатов выборочной экспертизы документов школ, проведенной ФГБУ ФИОКО | - |
|  | Август-сентябрь 2021 | Посещение кураторами ОО | Кураторы посетили ОО, проведена работа по доработке дорожных карт (при необходимости) и подготовке данных, отражающих наступление позитивных изменений в ОО.  | Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК  |
|  | 30.09.2021 | Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт  | Результаты реализации дорожных карт региональных мероприятий по проекту направлены федеральному координатору. | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты. |
| **№ п/п** | **дата** | **Событие, мероприятие** | **Описание** | **Региональный показатель реализации** |
|  | Октябрь-ноябрь 2021 | Межрегиональный семинар/форум по вопросам повышения качества образования для ШНРО и ШНСУ | Организация и проведение тематических секций участников проекта 500+ | - |
|  | 01.11.2021 | Мониторинг 2 этап  | ОО разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК. | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором  |
|  | 15.11.2021 | Экспертиза документов  | Анализ результатов выборочной экспертизы документов школ, проведенной ФГБУ ФИОКО. | Экспертиза документов  |
|  | 20.12.2021 | Подведение итогов проекта  | Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год.  | - |
|  | Декабрь 2021 | Региональный рефлексивно-аналитический семинар-совещание с участниками проекта 500+  | Подведение итогов проекта, предъявление промежуточных результатов, обсуждение планов на 2022 год | - |